ATLD01-2022-0004

桐政办〔2022〕11号

桐庐县人民政府办公室

关于印发桐庐县打造新时代“中国民营快递

之乡”行动方案（2022-2025年）的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门、各直属单位：

《桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案（2022-2025年）》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

桐庐县人民政府办公室

2022年3月10日

桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案（2022-2025年）

为全面贯彻落实习近平总书记关于快递业重要指示精神,充分发挥“中国民营快递之乡”的产业优势与资源禀赋，进一步巩固“快递回归”行动成果，高质量打造新时代“中国民营快递之乡”，根据《桐庐县快递特色产业发展规划》《桐庐县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》等文件精神，结合我县实际，特制定本行动方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓快递业高位发展机遇期，加快推进“两进一出”工程，坚定不移保障服务力、扩大引导力、激发创新力、增加向心力，进一步提升快递（物流）地标性产业综合竞争力，将桐庐全面打造成快递（物流）行业服务样板区、产业发展集聚区、创新应用先行区、精神家园核心区，持续擦亮“中国民营快递之乡”品牌。

二、总体目标

以打造更具影响力的新时代“中国民营快递之乡”为导向，围绕“四区四高地”目标任务，力争一年强基础、三年见成效、五年创一流。至2025年，实现快递（物流）行业标准化、绿色化、国际化与产业规模化、数智化、集聚化，全面实现服务示范更好、产业能级更高、创新赋能更效、文化带动更强。

行业示范更好。至2025年，城乡快件处理效率显著提升，城市末端配送时限降至3小时，乡村末端配送当日送达；创成全国样板5个，基础设施规范化建设率、快递包装绿色化率和快递运营智慧化监管率均达到100%。

产业能级更高。至2025年，产业规模、产业链条、产业生态和产业质效全面升级，实现快递（物流）产业链产值（营收）超600亿元、实现翻番，亿元企业数量超100家、实现翻番，上市企业突破3家，产业链企业年纳税额占全县税收总额比重突破20%，快递（物流）产业集聚从业人数突破1万人。

创新赋能更效。至2025年，快递科技小镇创新、集聚效益明显。招引科技型企业50家以上，高新技术产业有效投资达100亿元以上，申报发明专利50项以上、授权20项以上，建成各类新成果试验基地10个以上，创新型产品在桐成交额达100亿元以上。

文化带动更强。至2025年，引进快递（物流）职业学院，成立全国快递（物流）管理学院，创建全国快递精神实践基地并争取国家级部门授牌，设计“弘扬快递精神、重走快递之路”参观线路，实现组织快递管理层培训50期以上、培养快递物流专业型人才5000名以上，接待参观50万人次以上。

三、主要任务

（一）建设行业服务样板区，打造快递行业示范高地

以建成快递赋能城市、城市反哺快递、城市与快递互促共生的“快递之城”为目标，将桐庐打造成为快递共配体系、快递绿色循环、快递智慧监管、温暖快递小哥的快递公共服务全国示范样板。

1.以重构快递运营模式为重点，打造快递共配体系全国样板。至2025年，建成共同配送快递体系的“共享之城”。一是搭建完成共配网络。至2023年，建成桐庐县城市快递集运中心，整合快递品牌企业资源，打造标准化经营、规范化管理、可复制推广的县域快递共配场地。不断完善乡镇公共中转仓、快递末端网点、快递冷链微仓、快递公共仓储场地等建设，实现县乡村三级共配。二是组建网络运营主体。鼓励探索新的运营模式，组建专业运营团队，对全县快递共配网络开展专业化运营，逐步实现共同分拣、共同运输、共同投递。三是构建高效运营模式。根据人口密度、快递件量、经济发展水平和群众便利度，以“快递驿站+智能快递柜”组合模式，合理布局快递末端设施设备。打通快递数据整合、统一分拣和派送关键环节，实现各品牌快递网络互联、互通、互操作。

2.以落实双碳战略为重点，打造快递绿色循环全国样板。至2025年，建成发展模式集约高效、快递包装绿色转型、快递运输清洁环保、碳排放管理能力显著增强的“绿色之城”。一是建立快递绿色发展体系。制定邮政管理部门和寄递行业生态环保责任清单，开展行业绿色发展目标评价考核。推动寄递企业积极践行绿色理念，逐步健全企业生态环保工作机制，建设企业绿色文化，持续打造绿色企业。二是推进快递包装绿色转型。鼓励寄递企业优先采购、使用绿色产品认证快递包装。持续推动寄递企业加强与电商企业、生产企业等上下游协同。至2025年，实现产品、销售和快递一体化包装服务。三是实现快递车辆绿色出行。引导企业加大新能源车辆投放比例，逐步淘汰存量快递三轮车和燃油车。至2025年，新能源车占快递物流车辆比重达100%。加强无人机、无人车等新型末端投递设备建设，不断丰富应用场景，逐步提升应用比例。加快快递基础设施配置，合理规划快递车辆充电设备。

3.以桐庐快递智联数字化监管平台为依托，打造快递智慧运营监管全国样板。至2025年，建成快递智慧运行、智慧监管、智慧治理的“数智之城”。一是实现快递全程可视化跟踪。以快递流量流向信息为核心，实现快件智能分拣、投递人员和区域范围智能动态匹配、服务智能预警的全程信息化跟踪，提升投递效率，降低运行成本。二是实现快递全要素信息整合。建设快递从业人员信用数据库、快递三轮车路口抓拍感知系统和快递网点机器视觉系统，实现快递车辆、快递网点与快递小哥的智慧监管，全面提升邮政快递业治理现代化水平。三是实现行业监管协同治理流程重塑。打通桐庐快递智联信息化监管平台与公安、城管、市监等部门数据系统，实现一网通办、自动流转、闭环管理的多部门协同监管流程再造。

4.以快递员权益保障为重点，打造温暖快递小哥全国样板。至2025年，建成快递员群体权益保障多元、薪资待遇健康合理、职业认同较强的“温暖之城”。一是建立多元化的权益保障机制。成立县快递行业协会，通过主管部门牵头、多部门协同，整合各部门资源，快递行业内部“自治”管理，形成多元化的快递员权益保障维权机制。二是健全多维度的权益保障体系。着眼快递员群体最关心、最直接、最现实的合法权益问题，优化提升涉及劳动就业、社会保险、医疗卫生、法律援助和职业发展的法定权益，不断完善快递员权益保障体系。三是浓厚关心关爱社会氛围。完善落实关心关爱快递小哥举措，树立一批优秀快递员典型，开展“最美”系列评选活动，弘扬快递文化，形成尊重快递员劳动、关爱快递员民生的良好社会氛围。

（二）建设产业发展集聚区，打造快递产业生态高地

依托快递科技小镇等平台建设，加速产业集聚，厚实产业基础，提升产业能级，打造链条完整、企业云集、贡献突出的产业发展高地。

1.优化产业生态，打造国家级特色产业发展示范县。一是选准重点赛道，加快发展新业态。立足现有产业基础和发展方向，进一步明确主攻方向，重点关注总部研发、国际、冷链、云仓、金融、装备交易、后市场、物流运输、会议会展、分拣设备、智能仓储、AGV机器人、无人机（车）、绿色包装、新能源汽车等赛道，打造产业发展新引擎，不断增强发展后劲。二是打造专业园区，加强产业集聚。针对现有快递关联产业园闲置空间多、产能不足问题，鼓励快递企业推动关联产业项目入园，至2025年实现入园项目倍增、亩均税收达到开发区标准。根据产业发展需要，新建一批专业产业园区，积极招引相关产业链小微企业入园集聚发展。三是强化平台虹吸，提升产业能级。快递科技小镇依托物流运输、快递企业第二总部等项目，积极招引国际、冷链、云仓、金融等生态圈总部和大数据运营、智能装备研发、后市场服务等关联企业总部，打造百亿级服务业产业集群。开发区、富春江镇依托基础材料、装备制造等产业发展优势和产业集聚优势，积极引进分拣设备、智能仓储、AGV机器人、无人机（车）、绿色包装、新能源汽车等研发生产制造项目，打造百亿级装备制造业产业集群。

2.依托装备交易，打造物流装备集聚发展示范县。依托集采平台建设和快递企业亲情纽带，大力发展装备交易经济。至2025年，逐步加大快递企业装备物资在桐交易单量，以单量促发展，通过集采平台不断提升现有装备制造企业交易单量，鼓励企业加大研发投入，加强自主创新，提升企业和产品竞争力，实现跨越式发展。以单量促回归，通过交易不断加深与县外供应商合作联系，加大服务力度、精度和深度，积极争取高技术含量、高附加值的装备制造企业来桐投资，吸引电控元器件、零件生产加工等配套企业入驻专业产业园，进一步完善产业配套。至2025年，装备制造产业集群实现产值25亿元，力争招引培育10亿元以上企业1家、亿元以上企业10家，国家高新技术企业达7家。

3.借助基础材料绿色化，打造新材料科创示范县。依托浙江省国邮快递物流科学研究院、桐庐县物流（快递）绿色包装用品检验检测中心、快递绿色化联合实验室等平台，加强绿色印刷耗材、绿色包装耗材、绿色封装用品领域新材料和新技术研发，着力解决包装企业在绿色耗材研发、生产、应用等方面的技术难题，助推企业提升品牌、质量、规模、技术和知识产权优势。鼓励现有基础材料企业提升市场竞争力，打造具有强大创新能力、雄厚发展实力的新材料冠军企业、链主型企业，积极招引热敏纸、可降解材料等配套生产企业，打造全国绿色包装产量最大、品类最全、集聚度最高的县域。至2025年，基础材料产业集群实现产值35亿元，力争招引培育10亿元以上企业2家、亿元以上企业10家，国家高新技术企业达8家。

4.强化项目招引，打造产业服务引领示范县。一是梳理招商资源，制定产业图谱。加强乡镇（街道）招商资源梳理，定期走访乡贤，形成招商信息清单和快递乡贤清单，扎实招引基础。紧盯重点赛道，编制产业图谱，梳理重点企业、人才信息，形成快递（物流）产业重点招引企业库、人才库和招商地图。二是完善把关机制，招引好商优商。根据我县快递物流产业基础和发展赛道，有针对性地建立快递产业项目洽谈准入评估机制，依托专业机构和行业资源，选聘业内资深专家组建评估小组，在项目洽谈前开展把关评估，实现资源与项目精准匹配。三是做好服务保障，加快项目推进。牢固树立“项目为王”理念，组建快递项目服务专班，负责项目签约落地、开工建设、建成投产进行全过程跟踪服务，提高审批效率，优化用地供给，拓宽融资渠道，协调问题处理。

（三）建设数智应用先行区，打造快递行业创新高地

以“人有我新，人新我智”为目标，建成全国快递（物流）行业科技创新投入最高、人才最集中、应用场景最全、新产品销售最便利的创新高地。

1.聚焦行业前沿，打造高端技术研发高产区。依托快递物流科技型企业带动引领，配套人才、土地、资金、专利申报等政策，吸引企业研发总部落户。鼓励AGV小车、RGV穿梭车等项目研发、测试、生产、销售环节落户，实现机器人领域“聚能”。至2025年，招引科技型企业50家以上，高新技术产业有效投资达100亿元以上，承接省部级以上科研项目3项以上，申报发明专利50项以上、授权20项以上，培育一批科技型中小企业和高新技术企业，快递科技小镇创成国家级邮政业技术研发中心。

2.厚植试验土壤，打造创新应用场景集聚区。优化浙江省国邮快递物流科学研究院运行机制，建立县级统筹的人员、资金保障体系，引入具有行业影响力的院长，并由其组建专业团队运营，充分发挥研究院的业内引领性和影响力。借助“中国民营快递之乡”影响力，积极引进仓、运、转、配等环节的新技术、新成果在桐深度应用，促成项目孵化落地。落地快递末端无人车配送试验场景，建成全国首个全域无人车快递配送城市。至2025年，与研究院合作孵化项目达20个以上；重点开展无人机、无人车等应用场景试验，偏远山区自然村实现无人机配送全覆盖，新能源转运车使用比例达90%以上，在县域试用新设备、新技术20项以上，建成全国快递行业技术创新试验中心。

3.畅通产销信息，打造前沿设备产售专属区。加快“快采云”系统跃升，完善平台功能，提升平台吸附力和认可度。持续举办采供对接会、行业新产品发布会，发布行业白皮书，提升集采中心行业影响力。建设最全采购信息、最多采购渠道、最佳销售模式、最优配套服务的中国快递物流装备物资集中采购交易中心，赋能快递（物流）行业降本增效，打造行业国际一流平台。

4.探索数据赋能，打造产业高质量发展协同区。通过快递产业大脑大数据和人工智能分析，实现政府侧、企业侧、消费侧和供给侧数据孪生。实现产业链数据集成、图谱监测和产业评价功能，为快递（物流）产业招商提供精准指引，为优质企业优化服务、低效企业帮扶等举措制定提供参考。为消费侧企业提供产品性价比、安全系数、售后保障等参考数据，帮助企业获取最优采购信息。为供给侧企业提供从研发、试用、生产到上市推广等全生命周期精准服务。以数字化重构政府、企业良性互动，政策、产业互促提升，助力县域快递（物流）产业高质量发展，赋能行业科学高效发展。

（四）建设精神家园核心区，打造快递行业文化高地

加快建设快递地标性文化建筑，全面凸显城市快递文化元素，深入挖掘和弘扬快递精神，打造集会议会展、旅游体验于一体的快递精神朝圣地。

1.凸显快递文化元素，提升桐庐城市品牌辨识度。加快建设一批标志性建筑文化带。在快递科技小镇、县城主干道、公园广场等人流集聚地，植入快递物流形象雕塑小品等文化元素，进一步浓厚快递文化氛围。

2.承办行业各类活动，打造行业会议首选目的地。加快建设集会议、培训、商贸、赛事等为一体的综合性会议会展中心。依托中国（杭州）国际快递业大会永久性会址品牌资源，争取国家邮政管理系统、快递行业协会等会议、论坛和大赛在桐举办，争取中国快递物流采购联合会等行业权威机构新产品、新成果在桐发布。积极引入区域性、全国性、国际性综合服务机构入驻，依托中国快递物流装备物资集中采购交易中心资源，吸引装备物资等各类展会在桐举办。

3.建设人才培训中心，打造快递人才培养“黄埔军校”。依托县内现有的教育培训资源，加快引进快递（物流）职业学院，开展多层次的快递人才培训，打造行业内规模最大、师资最强、门类最全的全国快递（物流）人才培训中心。成立全国快递（物流）管理学院，争取国家邮政局等相关部委的认证资质许可，实现全国邮政快递行业系统管理干部在桐常态化培训。至2025年，向快递企业输送专业型人才5000名以上，开展管理人才培训50期以上。

4.实施产业融合战略，打造快递精神朝圣地。结合桐庐美丽生态底色,深入挖掘和弘扬快递精神，做好“快递+”文章。建设中国阳田、歌舞中学—民营快递人才摇篮、快递共富第一村等快递主题项目，推出快递人寻根寻源特色旅游线路和产品，开展“百万快递人游最美桐庐”等活动。至2025年，建成全国快递精神实践基地，接待参观50万人次以上。

四、组织保障

（一）健全组织机制体系。成立由县领导任组长的桐庐县快递（物流）产业发展领导小组，负责统筹落实方案和各项政策执行落地。建立党政“一把手”带头抓项目，工作推进实时掌握、即时协调、限时办理的“三时”工作机制。建立督查赛绩机制，结果纳入年度综合考评。

（二）强化要素支撑。制定专项扶持政策，重点支持产业技术创新、人才引进、产品交易、会议会展等。设立快递（物流）专项基金，以投资、入股等方式畅通产业项目融资渠道，助力企业发展。科学规划快递产业布局，建立土地等项目的“项目为王”工作机制，优先保障优质快递（物流）项目用地。

（三）推动发展氛围营造。营造全社会尊重快递人、崇尚快递精神、发展快递产业的氛围。强化省市县级和专业化媒体宣传，广泛采用自媒体、行业官微等多种形式，全方位、多角度挖掘和宣传桐庐打造新时代“民营快递之乡”特色经验，持续擦亮快递之乡“金名片”。

本文件自2022年4月10日起施行，有效期至2025年12月31日。

附件：1.桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案任务分解表

2.桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案2022年任务分解表

附件1

桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案任务分解表

| 主要任务 | 主要项目 | 五年工作目标及要求 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建设行业服务样板区，打造快递行业示范高地 | 以重构快递运营模式为重点，打造快递共配体系全国样板 | 完成桐庐县城市快递集运中心建设。 | 县交发集团 | / | 2023年6月 |
|  |  | 实现桐庐快递共配网络进行专业化运营。 | 民营快递发展中心、桐庐邮管局 | 县交发集团 | 2023年12月 |
|  |  | 依托现有政府公共设施、小区物业、楼宇大堂等场所，建功能多样、设施齐全的快递末端设施，完成快递驿站、快递智能柜、快递冷链微仓、快递公共仓储场地等建设。 | 桐庐邮管局 | 县住建局、各乡镇（街道） | 贯穿全过程 |
|  |  | 加大无人机、无人车等新型末端投递设备，不断丰富应用场景，实现无人设备投递比例达100%。 | 民营快递发展中心 | 桐庐邮管局、各乡镇（街道） | 2025年12月 |
|  | 以落实双碳战略为重点，打造快递绿色循环全国样板 | 常态化开展行业绿色发展目标评价考核，推动寄递企业积极践行绿色理念。 | 桐庐邮管局 | / | 贯穿全过程 |
|  |  | 引导企业加大新能源车辆投放比例，至2025年在县域内实现快递物流车辆新能源车占比100%。 | 桐庐邮管局 | 市生态环境局桐庐分局、县交运局 | 2025年12月 |
|  |  | 寄递企业采购使用经过绿色产品认证快递包装比例达100%。寄递企业加强与电商企业、生产企业等上下游协同，完成产品、销售和快递一体化包装。 | 桐庐邮管局 | 县经信局、县商务局 | 2023年12月 |
|  | 以桐庐快递智联数字化监管平台为依托，打造快递智慧运营监管全国样样板 | 以快递流量流向信息为核心，实现快件智能分拣、投递人员和区域范围智能动态匹配、服务智能预警的全程信息化跟踪，提升投递效率，降低运行成本。 | 桐庐邮管局 | 县数管局、县交发集团、民营快递发展中心 | 2023年12月 |
|  |  | 每年对桐庐快递智联数字化平台进行提升，完成迭代升级。 | 桐庐邮管局 | 县数管局 | 2025年12月 |
| 1.建设行业服务样板区，打造快递行业示范高地 | 以快递员权益保障为重点，打造温暖快递小哥全国样板 | 多部门协同，整合各相关部门资源及快递行业内部“自治”管理，形成多元化的快递小哥权益保障维权机制。 | 桐庐邮管局 | 县总工会、县妇联、团县委、县人社局、县委组织部、民营快递发展中心 | 2025年12月 |
|  |  | 持续开展“最美”系列评选活动，弘扬快递文化，在全社会形成尊重快递员劳动、关爱快递员民生的良好社会氛围。 | 桐庐邮管局 | 县委组织部、县总工会、团县委、总工会、县人社局 | 贯穿全过程 |
| 2.建设产业发展集聚区，打造快递产业生态高地 | 优化产业生态，打造国家级特色产业发展示范县 | 明确快递（物流）产业招引方向和重点赛道，完成产业图谱编制；梳理赛道中重点企业、人才信息，完成快递（物流）产业重点招引企业库、人才库和招商地图编制。 | 县商务局 | 民营快递发展中心、 县委人才办 | 2022年6月前完成并动态更新 |
|  |  | 丰满现有快递产业园，鼓励相关快递企业引入各自产业入园，每年入园项目增加20%、亩均税收快速提升，至2025年实现入园项目倍增，亩均税收达到属地标准。 | 开发区 | 民营快递发展中心、县经信局、县商务局 | 2025年12月 |
|  |  | 根据需求新建一批专业产业园区，积极招引相关产业链小微企业入园集聚发展。 | 开发区 | 民营快递发展中心、县规划和自然资源局、县经信局、县商务局 | 2025年12月 |
|  |  | 加快推进快递科技小镇建设，2022年底前主体建筑均实现结顶，2023年底前项目建设竣工，2025年底前快递科技小镇主要项目均投入正常运营，实现服务业营收超100亿元，亩均税收达100万元，实现上市企业零突破。 | 开发区 | / | 2025年12月 |
|  |  | 持续壮大现有快递关联服务业，实现快递关联服务业营收年增长率达30%，至2025年底快递关联服务业营收超540亿元。 | 县发改局 | 民营快递发展中心、县交运局、相关乡镇（街道）、平台 | 2025年12月 |
| 2.建设产业发展集聚区，打造快递产业生态高地 | 依托装备交易，打造物流装备集聚发展示范县 | 鼓励现有装备制造企业做大做强，实现装备制造产业集群产值年增长率达30%，至2025年产值达25亿元，亿元以上企业达10家。 | 县经信局 | 民营快递发展中心、开发区 | 2025年12月 |
|  |  | 装备制造国家高新技术企业达7家。 | 县科技局 | / | 2025年12月 |
|  |  | 积极招引高技术含量、高附加值的装备制造企业来桐投资，并吸引电控元器件、零件生产加工等配套企业入驻我县专业产业园，至2025年底新招引亿元以上企业5家。 | 县商务局 | 民营快递发展中心、县发改局、县规划和自然资源局、开发区 | 2022年12月 |
|  | 借助基础材料绿色化，打造新材料科创示范县 | 鼓励现有基础材料企业加强研发，提升企业和产品竞争力，实现基础材料产业集群产值年增长率达30%，至2025年产值达35亿元，亿元以上企业达10家。 | 县经信局 | 民营快递发展中心、开发区 | 2025年12月 |
|  |  | 培育快递关联制造业上市企业1家。 | 县发改局 | 民营快递发展中心、开发区 | 2025年12月 |
|  |  | 基础材料国家高新技术企业达8家。 | 县科技局 | / | 2025年12月 |
|  |  | 积极招引热敏纸、可降解材料等配套生产企业落户，至2025年底力争招引亿元以上企业5家。 | 县商务局 | 民营快递发展中心、县发改局、县规划和自然资源局、开发区 | 2025年12月 |
|  | 强化项目招引，打造产业服务引领示范县 | 建立快递产业项目洽谈准入评估机制，完成细分领域专家评估小组组建，并常态化开展项目洽谈前把关评估工作。 | 县商务局 | 民营快递发展中心、县委人才办 | 2022年6月前完成并常态化开展工作 |
|  |  | 加强对乡镇（街道）招商资源梳理，每季度走访快递乡贤，完成招商信息清单和快递乡贤清单编制并动态更新，至2025年实现快递乡贤走访全覆盖。 | 民营快递发展中心 | 各乡镇（街道） | 2022年6月前完成并动态更新 |
|  |  | 组建快递项目服务专班，开展对已招引项目签约落地、开工建设、建成投产全过程进行跟踪服务，提高审批效率，优化用地供给，拓宽融资渠道，协调问题处理。 | 民营快递发展中心 | 县发改局、县规划和自然资源局、县商务局、县一站式服务中心、各乡镇（街道）、平台 | 2022年6月前完成并常态化开展工作 |
| 3.建设数智应用先行区，打造快递行业创新高地 | 聚焦行业前沿，打造高端技术研发高产区 | 打造快递科技小镇，鼓励相应科技公司入驻。 | 开发区 | 民营快递发展中心、县商务局 | 2025年12月 |
|  |  | 鼓励快递物流科技型企业相应研发项目引入我县。 | 开发区 | 民营快递发展中心 | 2025年12月 |
|  |  | 鼓励快递物流企业科技创新并引入上下游科技企业入驻。 | 富春江镇 | 民营快递发展中心 | 2025年12月 |
|  |  | 鼓励部分快递科研项目研发、测试、生产、销售环节落地我县。 | 开发区 | / | 2023年12月 |
|  |  | 招引科技型企业50家以上，高新技术产业有效投资达100亿元以上，承接省部级以上科研项目3项以上，申报发明专利50项以上、授权20项以上，培训一批科技型中小企业和高新技术企业。 | 县科技局、县市场监管局 | 各乡镇（街道）、平台 | 2025年12月 |
|  |  | 快递科技小镇创成国家邮政业技术研发中心。 | 开发区 | / | 2024年12月 |
|  | 厚植试验土壤，打造创新应用场景集聚区 | 实现浙江省国邮快递物流科学研究院独立运营，并引进孵化项目20项以上。 | 民营快递发展中心 | 县委办、县府办、县委组织部、县财政局 | 2025年12月 |
|  |  | 加强基础材料领域新材料、新技术的研发应用。 | 县科技局 | 民营快递发展中心、县市监局 | 2025年12月 |
|  |  | 建成无人机、无人车等试用场景，实现偏远山区自然村实现无人机配送全覆盖。 | 桐庐邮管局 | 县交运局、县住建局、各乡镇（街道 | 2023年12月 |
|  | 畅通产销信息，打造前沿设备产售专属区 | 组建专业化运营管理团队。 | 县委组织部 | 县财政局（国资办）、民营快递发展中心、县国投公司 | 2022年12月 |
|  |  | 加快“快采云”系统跃升，完善平台功能，提升平台吸附力和认可度。 | 民营快递发展中心 | 县数管局 | 2025年12月 |
|  |  | 持续举办采供对接会、行业新产品发布会，发布行业白皮书等活动，提升集采中心行业影响力。 | 民营快递发展中心 | / | 2025年12月 |
|  |  | 创新产品在桐成交额超100亿元。 | 民营快递发展中心 | / | 2025年12月 |
|  | 探索数据赋能，打造产业高质量发展协同区 | 建成快递产业大脑，实现政府、企业良性互动的产业生态。 | 开发区 | 县经信局、县数管局、民营快递发展中心 | 2025年12月 |
| 4.建设精神家园核心区，打造快递行业文化高地 | 凸显快递文化元素，提升桐庐城市品牌辨识度 | 加快建设快递物流的标志性建筑文化带。 | 开发区 | / | 2023年12月 |
|  |  | 丰富县域快递文化元素，在快递科技小镇、县城主干道、公园广场等人流集聚地，植入快递物流形象雕塑小品等文化元素。 | 县委宣传部 | 县城管局、县住建局、县文联、民营快递发展中心、开发区 | 贯穿全过程 |
|  | 承办行业各类活动，打造行业会议首选目的地 | 建成中国（杭州）国际快递会展中心并投入使用。 | 开发区 | / | 2024年6月 |
|  |  | 力争邮政系统，快递协会等会议、论坛和大赛在桐举办；吸引装备物资等各类展会在桐举办。 | 民营快递发展中心 | / | 贯穿全过程 |
|  |  | 加强与中物联对接，争取快递物流行业新产品在桐发布。 | 民营快递发展中心 | / | 贯穿全过程 |
|  | 建设人才培训中心，打造快递人才培养的“黄埔军校” | 力争引进浙江商业职业技术学院项目在桐落户，并于2025年前投入使用。 | 民营快递发展中心 | 开发区 | 贯穿全过程 |
|  |  | 依托现有教育培训资源，面向快递企业开展订单式培训，每年培训专业人才1000名以上。 | 桐庐邮管局 | 县人社局、县教育局 | 贯穿全过程 |
|  |  | 依托国家邮政局等部门资源，争取全国快递（物流）管理学院在桐挂牌，并正常开展培训工作，至2025年，开展管理人才培训50期以上。 | 桐庐邮管局 | 县人社局 | 贯穿全过程 |
|  | 实施产业融合战略，打造快递精神朝圣地 | 加快快递文化展示中心（歌舞中学旧址）、中国阳田等快递主题项目建设。 | 钟山乡 | 县发改局、县规划和自然资源局、民营快递发展中心 | 2023年前完成歌舞中学项目建设，2025年前完成中国阳田项目建设。 |
|  |  | 加快快递共富第一村（凤联村）建设，打造快递助力乡村振兴、共同富裕的示范区。 | 横村镇 | 县农业农村局、民营快递发展中心 | 2023年12月 |
|  |  | 加快开发快递特色旅游线路和产品，至2025年，接待参观超50万人次。 | 县文广旅体局 | 县文旅集团 | 根据项目进度分阶段开发线路 |

附件2

桐庐县打造新时代“中国民营快递之乡”行动方案2022年任务分解表

| 主要任务 | 2022年工作任务及要求 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建设行业服务样板区，打造快递行业示范高地 | 桐庐县快递城市集运中心建设项目主体工程完成80%以上。 | 县交发集团 | / | 12月底前 |
|  | 启动快递城市集运中心内部设计及设施设备采购准备工作。 | 县交发集团 | 民营快递发展中心、桐庐邮管局 | 12月底前 |
|  | 完成各乡镇主要快递品牌资源整合，实现乡镇层面共同揽投服务，由共配公司派送进村快递量占全县进村快递件量80%以上。 | 桐庐邮管局 | 各乡镇（街道） | 12月底前 |
|  | 制定快递驿站建设标准。 | 桐庐邮管局 | / | 6月底前 |
|  | 根据人口密度、快递件量、经济发展水平及群众便利度在县城区域完成末端快递驿站合理布点建设。 | 桐庐邮管局 | 县规划和自然资源局、县住建局 | 12月底前 |
|  | 完成29组快递智能柜使用方案，优化快递智能投递设施布局设置。 | 桐庐邮管局 | 县住建局、城南街道、凤川街道 | 12月底前 |
|  | 引进无人投送车,打造县域全域无人车快递配送城市。 | 县商务局 | 桐庐邮管局、县交警大队、县交运局、各乡镇（街道） | 12月底前 |
|  | 完善驿共享公司运营管理机制。 | 桐庐邮管局 | 民营快递发展中心 | 12月底前 |
|  | 制定寄递行业生态责任清单，开展行业绿色发展目标评价考核。 | 桐庐邮管局 | 市生态环境局桐庐分局 | 12月底前 |
|  | 实现桐庐县内快递企业快递包装使用绿色化率达100%。 | 桐庐邮管局 | / | 12月底前 |
|  | 县内快递包装生产企业生产快递包装产品绿色化率100%。 | 县市场监管局、县经信局 | 桐庐邮管局 | 12月底前 |
|  | 县内电商企业使用快递包装绿色化率100%、实现产品销售和快递一体化包装服务。 | 县商务局 | / | 12月底前 |
|  | 逐步淘汰存量快递三轮车及燃油车，全年新投放快递车辆中新能源车辆比例达50%以上。 | 桐庐邮管局 | / | 12月底前 |
|  | 以批复空域航线为前提，实现富春江镇、合村乡自然村无人机派送全覆盖。 | 桐庐邮管局 | 民营快递发展中心、富春江镇、合村乡 | 12月底前 |
|  | 规划设置快递新能源车辆充电设施设备。 | 县规划和自然资源局 | 县供电公司、县城投集团 | 12月底前 |
| 1.建设行业服务样板区，打造快递行业示范高地 | 完成桐庐县城主要路口快递三轮车违章抓拍感知系统建设，将相关数据信息推送至桐庐快递智联平台。 | 县交警大队 | 县数管局、桐庐邮管局 | 12月底前 |
|  | 完成桐庐县末端快递网点人脸识别系统设置并将相关数据信息推送至桐庐快递智联平台。 | 县公安局 | 县数管局 | 12月底前 |
|  | 打通桐庐快递智联平台与公安、城管、市监等数据系统，实现一网通办。 | 县数管局 | 县公安局、县城管局、县市监局、桐庐邮管局 | 12月底前 |
|  | 成立桐庐县快递行业协会。 | 桐庐邮管局 | 县民政局 | 6月底前 |
|  | 理顺快递员群体权益保障体制机制，确定牵头部门。 | 桐庐邮管局 | 县委组织部、民营快递发展中心 | 6月底前 |
|  | 制定最美快递小哥评选标准，并开展评选工作。 | 桐庐邮管局 | / | 12月底前 |
|  | 建立健全快递行业群团组织、发挥组织在行业中的示范作用；实现快递员群体参政议政。 | 桐庐邮管局 | 县总工会、团县委、县妇联 | 12月底前 |
| 2.建设产业发展集聚区，打造快递产业生态高地 | 明确快递（物流）产业招引方向和重点赛道，完成产业图谱编制；梳理赛道中重点企业、人才信息，完成快递（物流）产业重点招引企业库、人才库和招商地图编制。 | 县商务局 | 民营快递发展中心、县委人才办 | 6月底前 |
|  | 丰满现有快递产业园，实现入园项目增加20%、亩均税收达15万元。 | 开发区 | 民营快递发展中心、县商务局、县经信局 | 12月底前 |
|  | 加快推进已签约快递企业总部建设。 | 开发区 | / | 12月底前 |
|  | 加快推进已建成快递企业总部项目正式运营。 | 开发区 | / | 12月底前 |
|  | 持续壮大现有快递关联服务业，实现快递关联服务业营收超300亿元。 | 县发改局 | 民营快递发展中心、县交运局、各乡镇（街道）、开发区 | 12月底前 |
|  | 鼓励现有装备制造企业做大做强，实现装备制造产业集群产值10亿元，亿元以上企业达3家；鼓励现有基础材料企业加强研发，提升企业和产品竞争力，实现基础材料产业集群产值15亿元，亿元以上企业达3家。 | 县经信局 | 民营快递发展中心、开发区 | 12月底前 |
|  | 新增快递关联制造业国家高新技术企业2家。 | 县科技局 | / | 12月底前 |
|  | 建立快递产业项目洽谈准入评估机制，完成细分领域专家评估小组组建，并常态化开展项目洽谈前把关评估工作。 | 民营快递发展中心 | 县商务局、县委人才办 | 6月底前完成并常态化开展工作 |
| 2.建设产业发展集聚区，打造快递产业生态高地 | 加强对乡镇（街道）招商资源梳理，每季度走访快递乡贤，完成招商信息清单和快递乡贤清单编制并动态更新。 | 民营快递发展中心 | 各乡镇（街道）、开发区 | 6月底前 |
|  | 积极招引高技术含量、高附加值的装备制造企业来桐投资，新招引亿元以上企业2家;积极招引热敏纸、可降解材料等配套生产企业落户，新招引亿元以上企业2家。 | 县商务局 | 民营快递发展中心、县发改局、县规划和自然资源局、开发区 | 12月底前 |
|  | 组建快递项目服务专班，开展对已招引项目签约落地、开工建设、建成投产全过程进行跟踪服务，提高审批效率，优化用地供给，拓宽融资渠道，协调问题处理。 | 民营快递发展中心 | 县发改局、县规划和自然资源局、县商务局、县一站式服务中心、各乡镇（街道）、开发区 | 6月底前完成专班组建并常态化开展工作 |
| 3.建设数智应用先行区，打造快递行业创新高地 | 梳理快递科技小镇四大总部项目科技型企业入驻情况，明确招引方向。 | 开发区 | / | 6月底前 |
|  | 启动引导快递科技类项目落地桐庐工作。 | 开发区 | / | 6月底前 |
|  | 成立由县领导任组长的研究院工作推进小组。 | 民营快递发展中心 | 县委组织部、县财政局 | 6月底前 |
|  | 高新技术产业有效投资达10亿元以上。 | 县科技局 | 各乡镇（街道）、开发区 | 12月底前 |
|  | 申报发明专利10项以上、授权5项以上。 | 县市场监管局 | 各乡镇（街道）、开发区 | 12月底 |
|  | 理顺研究院运行机制，实现独立运营。 | 县委组织部 | 民营快递发展中心、县财政局 | 8月底前 |
|  | 完成院长聘任工作。 | 县委组织部 | 民营快递发展中心、县财政局 | 12月底前 |
|  | 完成无人机、无人车等试用场景选址，并完成设计建设方案制定。 | 桐庐邮管局 | 县交运局、县住建局、各乡镇（街道） | 10月底前 |
|  | 理顺运营机制体制，组建职业化运营团队。 | 县委组织部 | 县财政局（国资办）、民营快递发展中心、国投公司 | 6月底前 |
|  | 开展快采云系统升级，实现金融服务、线上支付等功能模块。 | 民营快递发展中心 | / | 3月底前 |
|  | 开展2场以上采供对接会，发布1-2项产品标准或行业白皮书。 | 民营快递发展中心 | / | 9月底前 |
|  | 加大品牌宣传推广，提升集采中心品牌知名度和行业影响力。 | 民营快递发展中心 | / | 12月底前 |
|  | “通达系”快递企业总部2022年装备物资采购60%在桐交易，实现交易额100亿元。 | 民营快递发展中心 | / | 12月底前 |
| 3.建设数智应用先行区，打造快递行业创新高地 | 完善“集采七条”实施细则，做好2021年“集采七条”政策兑现工作。 | 民营快递发展中心 | 县财政局、县税务局、各乡镇（街道）、开发区 | 6月底前 |
|  | 推动快递企业总部和加盟网点主动发布采购信息100条，大力推行全网集采，实现线上交易数据实时更新。 | 民营快递发展中心 | / | 12月底前 |
|  | 快递产业大脑正式上线运行。 | 开发区 | 县发改局、县经信局、县数管局、民营快递发展中心 | 12月底前 |
| 4.建设精神家园核心区，打造快递行业文化高地 | 提炼和总结桐庐快递精神。 | 县文联 | 民营快递发展中心 | 9月底前 |
|  | 制定快递元素布置总体方案，并完成重要节点文化小品布置。 | 县委宣传部 | 县城管局、民营快递发展中心、开发区 | 6月底前 |
|  | 中国（杭州）国际快递会展中心项目于2022年一季度动工，全年完成整体形象进度30%。 | 开发区 | / | 12月底前 |
|  | 加强与国家邮政局、中国快递协会等部门对接，争取有活动在桐举办。 | 桐庐邮管局 | 县机关事务服务中心 | 12月底前 |
|  | 加快与浙江商业职业技术学院对接，签订框架合作协议。 | 桐庐邮管局 | 县人社局、县教育局 | 12月底前 |
|  | 依托现有教育培训资源，面向快递企业开展订单式培训，年培训专业人才1000名以上。 | 桐庐邮管局 | 县人社局、县教育局 | 12月底前 |
|  | 争取邮政系统在桐培训。 | 桐庐邮管局 | / | 12月底前 |
|  | 歌舞中学项目完成整体形象进度30%、中国阳田项目方案编制及签约。 | 钟山乡 | 县发改局、县规划和自然资源局、民营快递发展中心 | 12月底前 |
|  | 完成快递共富第一村方案制定，启动项目建设。 | 横村镇 | 县农业农村局、民营快递发展中心 | 12月底前 |
|  | 完成快递特色旅游线路节点设计，完成标识标牌制作与布置，探索旅游与培训相结合模式。 | 县文广旅体局 | 县文旅集团 | 12月底前 |

抄送：县委各部门，县人武部，各群众团体。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

县委常委、县人大常委会主任、县政协主席、副县长。

桐庐县人民政府办公室                       2022年3月10日印发